**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и профессионального образования педагогической направленности как условие совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов на этапе обучения и привлечения молодых специалистов в муниципальную систему образования»**

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Муниципальные общеобразовательные учреждения:

 «Средняя школа №40» - координатор проекта

«Средняя школа №14 им. В.Н.Лататуева»

«Средняя школа №32 им. В.В. Терешковой»

Руководитель проекта Клёпова С.С., директор средней школы №40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| **1. Организационно-подготовительный этап** |
| 1. | Распределить функциональные обязанности для реализации проекта среди организаций-участников. Сформировать фокус-группы студентов профессионального образования педагогической направленности, участвующих в реализации проекта. | 1. Координационное совещание руководителей и рабочих групп ОО, участвующих в реализации проекта.
2. Мониторинг (через анкетирование) профессиональных дефицитов студентов фокус-группы выпускных курсов организаций профессионального образования педагогической направленности.

3.Знакомство с нормативной и методической документацией ОО. | Определение целей взаимодействий, выстраивание отношений взаимопонимания и доверия, определение круга обязанностей, полномочий субъектов. Сформировать фокус-группу студентов выпускного курса профессионального образования педагогической направленности, участвующих в реализации проекта.Предупредить профессиональные дефициты будущих молодых педагогов в области юридического и методического сопровождения образовательной деятельности. | Определены цели взаимодействия, выстраивание отношений взаимопонимания и доверия, определен круг обязанностей, полномочий субъектов. Сформирована фокус-группа студентов выпускного курса профессионального образования педагогической направленности, участвующих в реализации проекта.Составлена программа на предупреждение профессиональных дефицитов будущих молодых педагогов в области юридического и методического сопровождения образовательной деятельности, выявленных в результате мониторинга  |  |
| **2. Основной этап - реализация мероприятий программы** |
| 1. | Разработать и апробировать модульно-кейсовую программу методического сопровождения студентов фокус-группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности «Дорога к мастерству» | 1.Заседания рабочей группы по разработке модульно-кейсовой программы методического сопровождения студентов фокус- группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности «Дорога к мастерству»2.Разработка и апробация программы методического сопровождения студентов 4 курса профессионального образования педагогической направленности «Дорога к мастерству».Мероприятия программы на полугодие:1) Тренинг - семинар «Эффективный куратор» в рамках школ участников МИП2) Семинар «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи» 3) Мировое кафе «Известно. Интересно. Хочу узнать. Делюсь!» по страницам сайта МИП для студентов выпускного курса фокус-группы профессионального образования педагогической направленности4) Методический квест«Как добиться успеха в профессиональной деятельности педагога?»5) Проведение панорамы открытых уроков молодых специалистов, подготовленных в тандеме (или КОУЧе) с наставником «От поколения к поколению»6) Проведение индивидуальных и групповых консультаций для студентов фокус-группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности по вопросам организации профессиональной деятельности, практики | 1. Создание и апробация модульно-кейсовой программы методического сопровождения студентов фокус-группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности «Дорога к мастерству»2.Создание методической копилки разработанных мероприятий, нормативно-правовых актов, рекомендаций. | 1.Частично реализованная модульно-кейсовая программа методического сопровождения студентов фокус-группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности «Дорога к мастерству»2.Создаётся методическая копилка разработанных мероприятий, нормативно-правовых актов, рекомендаций. |  |
| 3 | Электронный ресурс (сайт проекта) | Наполнение электронного ресурса проекта информационными и методическими материалами | Использование материалов электронного ресурса в методическом сопровождении студентов фокус-группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности | Активно используются материалы электронного ресурса в методическом сопровождении студентов фокус-группы выпускного курса профессионального образования педагогической направленности.Использование материалов электронного ресурса даёт положительные результаты (по итогам анкетирования и наблюдения) |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов

Отчет составил(а): Меньшуткина И.Е., заместитель директора по УВР средней школы №40