# Отчёт по реализации проекта

# «Сопровождение непрерывного профессионального роста молодых специалистов в формате сетевого взаимодействия образовательных организаций»

# за 2021/2022 учебного года

Координатор проекта: Козлова Е.А. старший методист МОУ «ГЦРО»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-подготовительный этап Распределение функциональных обязанностей для реализации проекта среди организаций-участников. Корректировка базы данных молодых специалистов и наставников ОО, участвующих в реализации проекта. Знакомство молодых специалистов с нормативной и методической документацией ОО (для молодых специалистов первого года работы). | Координационное совещание руководителей и рабочих групп ОО, участвующих в реализации проекта. Перспективное планирование работы МИП на 2021-2022 учебный год. Проведение организационных встреч наставников и наставляемых. 3.Проведение установочных семинаров с группами наставляемых и наставников. 4.Входная (для молодых специалистов первого года работы) и промежуточная (для молодых специалистов второго и третьего года работы) диагностика. адаптированности, профессиональных запросов наставляемых 5.Разработка и корректировка индивидуальных образовательных маршрутов (дорожных карт) наставляемых 6.Корректировка модульно-кейсовой программы сетевого сопровождения личностно-профессионального развития молодых (начинающих) педагогов. 7. Участие в разработке программы для студентов 4 курса «Дорога к мастерству» 8.Формирование заказа наставников и наставляемых на наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами для использования в работе. | Определены цели взаимодействия, выстраивания отношений, взаимопонимания и доверия, определён круга обязанностей, полномочий субъектов, составлено перспективное планирование работы на 2021-2022 учебный год. Внесена корректировка в базу данных молодых специалистов и наставников с выявленными ресурсами и профессиональными дефицитами на 2021-2022 ученый год. Разработана программа для студентов 4 курса «Дорога к мастерству». Сформирован заказ наставников и наставляемых на наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами. | Поставлены цели, определён круг обязанностей на 2021-2022 учебный год. Выявлены ресурсы и профессиональные дефициты молодых специалистов ОО, участвующих в проекте с использованием инструментария оценки уровня сформированности профессиональных дефицитов молодых специалистов. Внесена корректировка в формирование наставнических пар с учётом традиционного, реверсивного, партнёрского, тематического и сетевого наставничества. Проведены мероприятия, способствующие устранению профессиональных дефицитов в области начального информирования молодых педагогов с точки зрения юридического и методического сопровождения образовательной деятельности (для молодых специалистов первого года работы). Принято участие в разработке программы для студентов 4 курса «Дорога к мастерству». Сформирован заказ наставников и наставляемых на наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами. |  |
| 2. | Основной этап - реализация мероприятий программы | 2.1. Вектор «Наставник» Работа с наставниками через проведение групповых консультаций по формированию понятия наставничества, его преимуществ, целей и задач. | Повышение мотивации наставников к выполнению задач по адаптации и ликвидации профессиональных дефицитов наставляемых. Восполнение основ психологических знаний и коммуникативных навыков при работе с наставляемыми, владение инструментами анализа, планирования и контроля процессов наставничества. | Наставники имеют основы психологических знаний и коммуникативных навыков при работе с наставляемыми, владеют инструментами анализа, планирования и контроля процессов наставничества. |  |
|  |  | 2.2.Вектор «Молодой специалист» Работа с молодыми специалистами через: 2.2.1. Участие педагогов в методических семинарах, квестах, панораме открытых уроках, проводимых молодыми специалистами: Мировое кафе «Знаю-хочу узнать - могу поделиться» по страницам сайта проекта, отв. Меньшуткина И.Е., заместитель директора по УВР. (на базе СШ №40) Современные подходы к проведению воспитательных мероприятий, отв. Королёва К.А., заместитель директора по УВР (на базе СШ №40) 3.«Как добиться успеха в профессиональной деятельности педагога?» (Для молодых специалистов первого года работы) (на базе СШ №14) 4.Мировое кафе «Функциональная грамотность: совершенствование качества образования обучающихся», Отв. Белова С.С., Меньшуткина И.Е. (на базе СШ №40) 5. День единого текста, отв.Белова С.С., Меньшуткина И.Е. (на базе СШ №40) 2.2.2. Проведение методического квеста «Как добиться успеха в профессиональной деятельности педагога?»: 1. Семинар «Самообразование как необходимое условие повышения профессиональной компетентности педагога», отв.Курина Татьяна Константиновна, заместитель директора по УВР. (на базе СШ №14) 2. Занятие с элементами психологического тренинга «Тайм-менеджмент педагога: как всё успеть?», отв. Мальцева Лилия Викторовна, заместитель директора по УВР. (на базе СШ №14) 3. Занятие с элементами тренинга «Способы саморегуляции и улучшения психического состояния», отв. Коваленко Анастасия Владимировна, педагог-психолог. (на базе СШ №14) 4. Проведение молодыми специалистами открытых уроков «Молодые молодым»: Урок по русскому языку «Употребление деепричастий в речи», 7 класс, Крюкова Ася Андреевна, учитель русского языка (СШ №14); Урок по литературному чтению «Оловянный стойкий солдатик», 3 класс, Тарасенкова Елена Сергеевна, учитель начальных классов (СШ №14); Открытые уроки наставнических пар: Урок по окружающему миру «Разнообразие мира животных», 3 класс, учитель начальных классов Парамонова Мария Владимировна, наставник Пушкова Татьяна Владимировна (СШ №40); Урок литературного чтения «А.Гайдар «Совесть», 2 класс, учитель начальных классов Мамаджанова Фируза Абдуназаровна,наставник Колобова Татьяна Юрьевна; Урок русского языка «Наречие», 4 класс, учитель Костылева Надежда Николаевна, наставник Каплина Марина Александровна (СШ №40); Урок химии «Кислоты», 8 класс, учитель Думчикова Екатерина Андреевна, наставник Попова Людмила Николаевна Урок физической культуры 8 класс, учитель Камальдинов Ян Максимович, наставник Жарова Екатерина Александровна Открытые уроки опытных учителей в рамках Дня единого текста по русскому языку, математике и биологии на материале текста «Лиственница», 7 класс Русский язык «Стилистические особенности научного-популярного текста», Чернягова Любовь Евгеньевна, учитель первой категории; Математика «График», Правдина Яна Сергеевна под руководством Яковлевой Елены Адольфовны, учителя первой категории Биология, учитель Попова Людмила Николаевна, учитель высшей квалификационной категории 2.2.3. Использование ресурсов муниципальной системы образования для повышения профессиональных компетенций молодых специалистов: посещение «Школы молодого педагога» на базе ГЦРО, посещение «Педагогической мастерской» на базе ГЦ ППМС. 2.2.4. Индивидуальные и групповые консультации для наставников и наставляемых по вопросам организации профессиональной деятельности | Разработана индивидуальная траектория развития каждого молодого специалиста. | 1.Повышение уровня удовлетворенности молодых педагогов собственной профессиональной деятельностью и улучшение личного психоэмоционального состояния. 2.Повышение уровня удовлетворенности молодых педагогов сетевым методическим сопровождением. 3.Наличие мотивации у молодых педагогов к профессиональной деятельности. 4.Понижение уровня эмоционального выгорания молодых педагогов; 5.Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в закрепленных классах. 6.Сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами. 7.Повышение профессиональной активности молодых педагогов: рост числа собственных профессиональных работ (методических разработок молодого специалиста). |  |
| 3. | Заключительный этап (аналитико-прогностический) | Диагностика удовлетворенности наставляемых программой методического сопровождения молодых специалистов | Проведение групповой рефлексии, обмена опытом, вдохновление участников успехами друг друга и обсуждение возникших проблем. Выход за рамки личных проблем, обогащение уникальным опытом других участников, ощущение себя частью наставничества как более масштабного движения. Представление лучших практик наставничества. Усиление программы наставничества и расширение базы лояльных к программам наставничества людей, привлечение потенциальных наставников. | Достигнуты цели программы наставничества, собраны лучшие наставнические практики, запущен процесс пополнения базы наставников и наставляемых. |  |
|  |  | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых |  |  |  |
| 4. | Сайт проекта | Наполнение сайта проекта информационными и методическими материалами | Использование материалов сайта в профессиональной деятельности наставляемого и наставника | Использование материалов сайта в профессиональной деятельности наставляемого и наставника |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составила:   Меньшуткина И.Е., заместитель директора по УВР ____________