Перспективный план работы на апрель 2022/2023 учебный год

муниципальной инновационной площадки

«Сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и профессионального образования педагогической направленности как условие совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов на этапе обучения и привлечения молодых специалистов в муниципальную систему образования»

(наименование инновационного проекта)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №40»

( организация - координатор)

| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено ( указать причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель, 4 | Оформление результатов профессиональной деятельности педагога для аттестации на квалификационную категорию | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» Коваленко А.В. |  |  |
| Апрель, 20 | Семинар «Обобщение опыта сетевого взаимодействие образовательных организаций общего и профессионального образования педагогической направленности как условие совершенствования профессиональной подготовки будущих педагогов на этапе обучения и привлечения молодых специалистов в муниципальную систему образования | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» МОУ «Средняя школа №40» МОУ «Средняя школа №32 имени В.В. Терешковой | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» Курина Т.К. МОУ «Средняя школа №40» Клепова С.С., Меньшуткина И.Е. МОУ «Средняя школа № 32» имени В.В. Терешковой Копеина О.В. |  |  |
| Апрель, 4,11,18, 25 | Проведение Индивидуальных и групповых консультаций для студентов 4 курса по вопросам организации профессиональной деятельности, преддипломной практики | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» МОУ «Средняя школа №40» МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» Курина Т.К. Педагоги-кураторы МОУ «Средняя школа №40» Клепова С.С., Меньшуткина И.Е. Педагоги-кураторы МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» Копеина О.В. Педагоги-кураторы |  |  |
| 3. Заключительный этап (аналитико-прогностический) |  |  |  |  |  |
| Апрель, в течение месяца | Диагностика удовлетворенности студентов 4 курса программой «Дорога к матерству» | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» МОУ «Средняя школа №40» МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» Курина Т.К. МОУ «Средняя школа №40» Клепова С.С., Меньшуткина И.Е. МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» Копеина О.В. |  |  |
| Апрель-май, 2022 | Наполнение сайта МИП информационными и методическими материалами | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» МОУ «Средняя школа №40» МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» | МОУ «Средняя школа №14 имени Лататуева В.Н.» Курина Т.К. МОУ «Средняя школа №40» Клепова С.С., Меньшуткина И.Е. МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» Копеина О.В. |  |  |