- Промежуточный отчет по реализации проекта

- «Повышение эффективности кадетского образования

- путем сетевого взаимодействия муниципальных образовательных учреждений»

- за I полугодие 2022/2023 учебного года

- Учреждение: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40»

- Директор: Клепова Светлана Станиславовна

- Руководитель проекта: Голубев Сергей Владимирович

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве образовательных учреждений города. |  |  |  |  |
| 1.1. | Функциональное обеспечение проекта. | Анализ ресурсов. | Формирование ресурсной базы для реализации проекта: - Кадровой; - материально-технической; - финансовой; - методической | Проанализирован перечень имеющихся ресурсов и разработан перечень необходимых ресурсов. |  |
| 1.2. | Организационное обеспечение деятельности МРЦ. | Подбор и расстановка кадров. | Распределение обязанностей среди работников МОУ «Средняя школа № 40» | Включение в должностные обязанности работников соответствующих пунктов по реализации деятельности МРЦ. |  |
|  |  | Совещание руководителей МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2022 – 2023 учебный год. | Внесение корректировок в план работы МРЦ на 2022 – 2023 учебный год. | Утвержден план работы МРЦ на 2022 – 2023 учебный год с внесенными корректировками. |  |
|  |  | Совещание по вопросам подведения итогов деятельности МРЦ за 1 полугодие 2022-2023 учебного года. | Анализ работы МРЦ за первое полугодие 2022- 2023 учебного года. | Проведён анализ работы МРЦ за первое полугодие 2022 - 2023 учебного года. План выполнен полностью. |  |
| 1.3. | Обеспечение организации и проведения городских мероприятий кадетской направленности. | Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля | Участие в мероприятии | 12.09.2022 в 15:00 на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Торжественное открытие несения «Вахты Памяти» на Посту №1 города Ярославля (далее – мероприятие). Учредитель мероприятия – департамент образования мэрии города Ярославля. Организатор мероприятия – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова». Мероприятие проводилось в целях формирования у молодёжи чувства патриотизма, эффективной организации несения «Вахты Памяти» на Посту №1 у Вечного огня памятника – монумента в честь боевой и трудовой славы ярославцев в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. В мероприятии приняли участие представители 46 муниципальных общеобразовательных учреждений города (305 человек). В программе мероприятия состоялось: - внос флага Российской Федерации и знамёни Поста №1 города Ярославля; - выступление почётных гостей мероприятия; - исполнение гимна Поста №1; - возложение гирлянды и цветов к Вечному огню, минута молчания; - прохождение торжественным маршем участников мероприятия у Вечного огня. |  |
|  |  | Городское мероприятиеМарш кадетов «Клятва кадетского братства» | Участие в мероприятии | 29 сентября 2022 года МОУ ДО «Детский морской центр» организовал и провел городской Марш кадетов «Клятва кадетского братства». Мероприятие проводилось у музея боевой славы города Ярославля и у мемориала «Звезда» на воинском мемориальном кладбище. В Марше кадетов приняли участие 14 муниципальных образовательных учреждений города Ярославля. В торжественном мероприятии приняло участие 500 человек, из них 288 кадетов-первокурсников принято в ряды «Кадетского братства Ярославля». На мероприятии присутствовали кураторы кадетов из силовых структур и ветераны ВС РФ. Кадеты – первокурсники приняли Клятву «Кадетского братства Ярославля» и получили удостоверения кадетов. Участники прошли тожественным маршем к мемориалу «Звезда», возложили цветы и гирлянду. |  |
|  |  | Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». | Участие в мероприятии | 28 октября 2022 года на площади Челюскинцев у Вечного огня состоялось Городское мероприятие «День организации Поста №1 города Ярославля». Мероприятие проводилось в целях повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения и в рамках празднования Дня организации Поста №1 у Вечного огня города Ярославля. В программе: - торжественная линейка (внос знамен, выступление ветеранов и почётных гостей мероприятия, возложение гирлянды к Вечному огню, минута молчания); - вручение дипломов и кубков победителям городского смотра-конкурса Почётных караулов на Посту №1 «В патриотизме молодёжи – будущее России!» 2022 года; - вручение дипломов и кубка команде постовцев – победителям Всероссийского слета активистов движения «Постов №1» 2022 года. |  |
| 2. | Способствовать повышению квалификации педагогических работников в сфере кадетского образования и накоплению и распространению инновационных педагогических методик кадетского образования. |  |  |  |  |
| 2.1. | Семинары, совещания, круглые столы. | Совещание участников МРЦ по вопросам утверждения плана работы на 2022-2023 учебный год и организации выездного сбора актива учащихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Утвержден план работы и Положение о проведении городского выездного сбора «Кадетское братство». | Участие в мероприятии |  |
|  |  | Семинар в рамках проведения Городского выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Трансляция передового педагогического опыта в области кадетского образования. | Участие в мероприятии |  |
|  |  | Совещание участников МРЦ по итогам выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство». | Анализ проведения сбора, перспективы развития. | 24.11.2022 проведено совещание участников МРЦ по вопросам анализа проведения выездного сбора актива обучающихся объединений кадетской направленности МОУ «Кадетское братство». Намечены пути повышения эффективности проведения сбора. |  |
| 3. | Разработать типовые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по основным направлениям кадетского образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Совещания, семинары, круглые столы. | Совещания координаторов МРЦ по вопросам содержания ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь) | Распределение обязанностей по написанию ДООП и проектов выездных сборов кадетов. | Проведена корректировка тематики ДООП по кадетскому образованию и разделение сборов кадетов по возрастным категориям. |  |
|  |  | Совещания руководителей МРЦ по вопросам распределения обязанностей в рамках разработки ДООП по кадетскому образованию (дистанционный формат, сентябрь-ноябрь). | Создание творческих групп педагогических работников и определение сроков. | Проведена корректировка распределения обязанностей по написанию ДООП по кадетскому образованию. |  |
| 3.2. | Подготовка информационных материалов. | Деятельность творческих групп. | Разработка ДООП 6-9 в рамках утвержденной структуры по плану. | Разработаны ДООП «Кадетское образование - 9». |  |
| 4. | Обеспечение деятельности детского общественного объединение «Кадетское братство Ярославля» |  |  |  |  |
| 4.1. | Информационное обеспечение | Сбор информации о необходимости создания объединения «Кадетское братство Ярославля» | Провести в МОУ города классные часы на тему «Общественная организация «Кадетское братство Ярославля»». Провести родительские собрания. | Осуществляется сбор заявлений кадетов, желающих вступить в общественную организацию «Кадетское братство Ярославля»». |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил: заместитель директора по безопасности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40»
Голубев Сергей Владимирович, т. 74-63-37.