**Промежуточный отчёт о реализации плана мероприятий в рамках МИП «Формирование предпринимательских компетенций у обучающихся 9-х классов в условиях социального партнёрства как пропедевтика открытия предпринимательских классов»**

**2024-2025 учебный год**

**Актуальность.** Подготовка современных школьников к самостоятельной трудовой деятельности является важным стратегическим вопросом развития государства, отвечающий задачам, установленным Национальной доктриной образования в Российской Федерации на период до 2025 года. В то же время обучение основам предпринимательской деятельности обусловлено необходимостью подготовки старшеклассников к жизни в новых экономических условиях. Многие современные старшеклассники хотят сами зарабатывать деньги, быть финансово обеспеченными и независимыми. К тому же у многих из них есть умения, увлечения, которые вполне могли бы приносить им реальный доход, но как показывает практика, необходимых знаний недостаточно. Вместе со знаниями, умениями и навыками экономической деятельности учащимся необходима еще и предпринимательская подготовка, то есть развитие способностей к проектной деятельности, умение оперативно корректировать планы, постоянно наращивать новые знания, умения и навыки, развивать способности прогнозировать последствия собственной экономической деятельности и деятельности конкурентов, поэтому еще в школе необходимо начинать обучение основам предпринимательства, развивать у учащихся такие черты личности как активность, предприимчивость, ответственность, организованность, формировать умение планировать доходы и расходы, достигать финансового благополучия, умело применять полученные знания на практике. На сегодняшний день, подготовка старшеклассников к предпринимательской деятельности является одним из актуальных направлений образования в нашей стране.

**Организованные и проведённые мероприятия в 1 полугодии 2024-2025 учебного года**

**Постоянно действующие курсы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование курса** | **Преподаватель** | **Сроки реализации** | **Отметка о выполнении** |
| **«Основы предпринимательской деятельности»** | **Нидерштрадт Д.Г., учитель** | **1 год** | **Реализуется** |
| **«Управление персоналом»** | **Ветеркова И.А., учитель** | **1 год** | **Реализуется** |
| **«Бизнес-планирование»** | **Барлова Ю.Е., кандидат исторических наук доцент, Кузьмичева Л.О., кандидат исторических наук** | **0,5 года** | **Выполнено** |
| **«Маркетинг и реклама»** | **Кузьмичева Л.О., кандидат исторических наук** | **0,5 года** | **Реализуется** |
| **«Тимбилдинг»** | **Егорова А.А., педагог-психолог** | **1 год** | **Реализуется** |

**Сентябрь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Место проведения | Содержание мероприятий | Ответственный | Приглашенные гости |  |
| 1 неделя | СШ 14, СШ40 | Анкетирование обучающихся с целью выявления уровня знаний о предпринимательской деятельности и потребности в них.Последующий анализ результатов | Кураторы в ОО |  | **Выполнено** |
| 3 неделя | СШ40 | Встреча Уполномеченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области (и/или представителями аппарата уполномоченного с обучающимися и родителями). - Предпринимательство в Ярославском регионе - Перспективы развития предпринимательства в молодёжной среде - Перспектива открытия предпринимательских классов -Меры поддержки предпринимателей | Королева К.А. | Бакиров А.Ф. | **Выполнено** |
| 3 неделя | СШ14, СШ40 | Родительские собрания по запуску проекта «Предпринимательство» (с приглашёнными гостями-предпринимателями) | Кураторы в ОО | Представитель Аппарата уполномоченного по правам предпринимателейБарлова Ю.Е., преподаватель МУБИНТа | **Выполнено** |
| 27.09 | МУБИНТ | Открытие профильных классов «предпринимательство». | Барлова Ю.Е. | Астафьева С.В., первый заместитель министра образования Ярославской области, Бакиров А.Ф., уполномеченный по правам предпринимателей, Леонтьев В., основатель «Лабмедия» | **Выполнено** |

**Октябрь**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Место проведения | Содержание мероприятий | Ответственный | Результат |
| 7.10 | Лабмедия Володарского, д.101 | Экскурсия на предприятие «Лабмедия» | Королева К.А. | **Выполнено** |
| 9.10 | СШ40 | Квиз «Финансовая грамотность» | Королева К.А. | **Выполнено** |
| Встреча с предпринимателями «Сто вопросов предпринимателю» (А. Чачин (агрофирма «Юрьевское»), Д. Левченко (ресторатор IZI Kitchen и др.), С. Комиссаров («Росналогконсалтинг»)) | Королева К.А. | **Выполнено** |

**Ноябрь**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Место проведения | Содержание мероприятий | Ответственный | Результат |
| 06.11 | СШ40 | Рабочая встреча команд СШ14, СШ40 - результаты входных диагностик (уровень предпринимательских компетенций);- первые итоги работы;- подготовка отчётной документации;- подготовка к планируемым мероприятиям. | Королева К.А. | **Выполнено** |
| 07.11(15:00, 16:00)08.11(15:00)14.11 | Ресторан IZI Kitchenпл. Труда, д. 1Автосервис «Авторитет»М.Пролетарская, д.14 | Экскурсии на 2 предприятия малого / среднего бизнеса . Всего 2 экскурсии, каждая до 30 обучающихся . (15+15, 10+10+10 от средних школ №№14,40 однократно). | Королева К.А. | **Выполнено** |
| 08.11 | МУБИНТАуд.415 | Тренинг корпорации развития малого и среднего предпринимательства (бизнес-инкубатора) | Королева К.А. | **Выполнено** |
| 13.11(14:00) | СШ 40 | Встреча с **юристом** (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области) | Королева К.А. | **Выполнено** |
| В течение месяца | СШ 14,40 | Работа над проектами «Разработка и защита бизнес –идеи» | Королева К.А. | Реализуется |
| 11.11 | 14:00Онлайн-конференция | Круглый стол «Развитие предпринимательских компетенций у обучающихся профильных классов» (шк. №65 г. Пермь) | Королева К.А. | Не выполнено |
| 26.11 | СШ№14 | Круглый стол с **психологом** «Имидж делового человека» (специалистом кадровой службы коммерческой компании)  | Железнова М.А. | **Выполнено** |
| 29.11 | МУБИНТАуд.415 | Занятия по дисцплине **бизнес-планирование. Модуль 3 – от идеи - к планам, начала модуля 4 - от плана - к делу.****3 ч. - 10 класс****1 ч. - 9 кл.** | Барлова Ю.Е. | **Выполнено** |

**Декабрь**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время | Место проведения | Содержание мероприятий | Ответственный | Приглашенные гости |  |
| 1 неделя |  | Экскурсии на предприятия малого или среднего бизнеса | Королева К.А. |  | **Выполнено** |
| 2 неделя | СШ40 | Квиз «Дела деловые» (для команд участниц проекта). | Королева К.А. | Команда СШ14 | **Выполнено** |
| 3 неделя | СШ№40 | Встреча с экономистом (специалистом от аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области) | Королева К.А. | Экономист из Аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей | **Выполнено** |
| 20.12 | МУБИНТ | Занятия по дисциплине бизнес-планирование. Модуль 4– от плана к делу (продолжение), аттестация. | Барлова Ю.Е. |  | **Выполнено** |

**Достигнутые результаты.**

1. **Разработаны программы постоянно действующих курсов «Основы предпринимательства», «Управление персоналом», «Бизнес-планирование», «Маркетинг и реклама», «Тимбилдинг». Программы могут быть использованы МСО.**
2. **Организовано социальное партнёрство (Аппарат Уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области, Международная Академия бизнеса и новых технологий, Ярославский промышленно-экономический колледж, предпринимательское сообщество Ярославской области).**
3. **Организована работа по созданию бизнес-проектов обучающихся (стартапов).**
4. **Организовано погружение в бизнес-сообщество Ярославской области (встречи с предпринимателями, экскурсии на предприятия, деловые игры и пр.)**